## Visão Geral
Overdrive - Planejamento Scrum
Equipe: Alan Filipe, Gustavo Lona e Pedro Moraes. Células em azul são premissas que podem ser alteradas.
Papel | Pessoa | Responsabilidade
Product Owner | Pedro Moraes | Dono do backlog do produto: prioriza os itens e aceita (ou não) as entregas na Review.
Scrum Master | Alan Filipe | Facilita as cerimônias, remove impedimentos e garante que o time siga o Scrum.
Time de Desenvolvimento | Alan Filipe, Gustavo Lona e Pedro Moraes | Planeja, constrói e testa o incremento de cada sprint.
Parâmetros de custo
Valor da hora de desenvolvimento (R$) | 35 | Premissa da equipe (estimativa), não é salário real.
Sprint | Nome | Início | Fim | Dias úteis | Pontos | Horas | Custo (R$) | Meta da sprint
0 | Sprint 0 - Planejamento e Requisitos | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 8 | 0 | 0 | 0 | Levantar requisitos, modelar o sistema e montar o backlog e o quadro Kanban.
1 | Sprint 1 - Base do sistema | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | 24 | 72 | 2520 | Ter a base do sistema rodando, com login por perfil e cadastro de clientes e veículos.
2 | Sprint 2 - Ordem de Serviço | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 5 | 26 | 78 | 2730 | Abrir uma OS completa (com checklist), consultar histórico, agendar atendimentos e cadastrar peças.
3 | Sprint 3 - Ciclo da OS | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 5 | 26 | 78 | 2730 | Fechar o ciclo da OS: orçamento, aprovação, status e encerramento com baixa de estoque.
4 | Sprint 4 - Gestão e entrega | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 5 | 26 | 78 | 2730 | Completar notificações, alertas, financeiro e relatórios; testar e preparar a entrega final.
- | Sem sprint (fora do prazo) |  |  |  | 5 | 15 | 525 | Backup e auditoria ficam para depois da entrega, se sobrar tempo.
| Total |  |  |  | 107 | 321 | 11235
Custos de infraestrutura (opcional)
Item | Valor unitário (R$) | Quantidade | Unidade | Total (R$)
Hospedagem do sistema (servidor/VPS) | 50 | 2 | mês | 100
Domínio .com.br | 40 | 1 | ano | 40
API de WhatsApp/e-mail (plano de testes) | 0 | 1 | período | 0
Total infraestrutura |  |  |  | 140
Custo total provável (mão de obra + infraestrutura) |  |  |  | 11375
Formulas:
Dias úteis = NETWORKDAYS([Responsabilidade],[Fim])

## Backlog do Produto
Backlog do Produto
Itens ordenados por sprint. Horas e custo vêm da aba Backlog da Sprint (fórmulas).
ID | Épico | História de usuário | Requisitos | Prioridade | Pontos | Sprint | Responsável | Status | Horas | Custo (R$)
PB01 | Infraestrutura | Como time, quero configurar o ambiente, o repositório e o banco de dados, para começar a desenvolver com a base organizada. | RNF14 | Alta | 3 | 1 | Gustavo Lona | A fazer | 9 | 315
PB02 | Infraestrutura | Como time, quero modelar o banco de dados, para guardar clientes, veículos, OS, peças e contas de forma consistente. | RF02, RF03, RF06, RF13, RF16 | Alta | 3 | 1 | Pedro Moraes | A fazer | 9 | 315
PB03 | Acesso e Segurança | Como funcionário, quero fazer login com usuário e senha, para acessar apenas as telas do meu perfil. | RF01, RNF10, RNF11 | Alta | 5 | 1 | Gustavo Lona | A fazer | 15 | 525
PB04 | Acesso e Segurança | Como administrador, quero cadastrar funcionários e definir o perfil de cada um, para que cada pessoa veja só o que é da sua função. | RF18, RF01 | Média | 3 | 1 | Pedro Moraes | A fazer | 9 | 315
PB05 | Cadastros | Como recepcionista, quero cadastrar clientes com nome, CPF e telefone, para ter os dados à mão nos próximos atendimentos. | RF02, RNF05 | Alta | 5 | 1 | Alan Filipe | A fazer | 15 | 525
PB06 | Cadastros | Como recepcionista, quero cadastrar veículos vinculados a um cliente, para identificar rápido qual carro está sendo atendido. | RF03, RNF05 | Alta | 5 | 1 | Alan Filipe | A fazer | 15 | 525
PB07 | Ordem de Serviço | Como recepcionista, quero abrir uma OS informando placa, km e problema relatado, para registrar a entrada do veículo. | RF06, RNF03, RNF09 | Alta | 8 | 2 | Gustavo Lona | Backlog | 24 | 840
PB08 | Ordem de Serviço | Como recepcionista, quero registrar o checklist de entrada, para evitar discussões sobre danos que já existiam. | RF07 | Alta | 5 | 2 | Pedro Moraes | Backlog | 15 | 525
PB09 | Ordem de Serviço | Como mecânico, quero consultar o histórico de serviços de um veículo pela placa, para diagnosticar com base nas manutenções anteriores. | RF04 | Média | 3 | 2 | Alan Filipe | Backlog | 9 | 315
PB10 | Ordem de Serviço | Como recepcionista, quero agendar, reagendar e cancelar atendimentos, para organizar a entrada de carros e evitar lotação dos boxes. | RF05 | Média | 5 | 2 | Alan Filipe | Backlog | 15 | 525
PB15 | Estoque | Como administrador, quero cadastrar peças com código, preços, quantidade e estoque mínimo, para ter o estoque organizado. | RF13 | Alta | 5 | 2 | Pedro Moraes | Backlog | 15 | 525
PB11 | Ordem de Serviço | Como mecânico, quero montar o orçamento da OS com peças e mão de obra, para que o cliente saiba o valor antes de autorizar. | RF08 | Alta | 8 | 3 | Gustavo Lona | Backlog | 24 | 840
PB12 | Ordem de Serviço | Como recepcionista, quero registrar se o cliente aprovou ou reprovou o orçamento, para que o serviço só comece com a autorização registrada. | RF09 | Alta | 5 | 3 | Alan Filipe | Backlog | 15 | 525
PB13 | Ordem de Serviço | Como mecânico, quero atualizar o status da OS conforme o serviço avança, para que a recepção e o cliente saibam a etapa do carro. | RF10 | Alta | 3 | 3 | Pedro Moraes | Backlog | 9 | 315
PB16 | Ordem de Serviço | Como recepcionista, quero encerrar a OS registrando a forma de pagamento, para concluir o atendimento. | RF12 | Alta | 5 | 3 | Alan Filipe | Backlog | 15 | 525
PB17 | Estoque | Como administrador, quero que as peças usadas na OS sejam baixadas do estoque automaticamente, para não ter diferença com a prateleira. | RF14 | Alta | 5 | 3 | Pedro Moraes | Backlog | 15 | 525
PB14 | Ordem de Serviço | Como mecânico, quero que o cliente seja avisado quando o carro estiver pronto, para ele retirar sem precisar ligar. | RF11, RNF13 | Média | 5 | 4 | Alan Filipe | Backlog | 15 | 525
PB18 | Estoque | Como administrador, quero ser avisado quando uma peça atingir o estoque mínimo, para repor antes que ela falte. | RF15 | Média | 3 | 4 | Alan Filipe | Backlog | 9 | 315
PB19 | Financeiro e Gestão | Como administrador, quero registrar contas a pagar e a receber, para saber quanto entra e quanto sai. | RF16 | Média | 5 | 4 | Gustavo Lona | Backlog | 15 | 525
PB20 | Financeiro e Gestão | Como administrador, quero gerar relatórios de faturamento e desempenho, para decidir com base em números. | RF17, RNF13 | Média | 5 | 4 | Pedro Moraes | Backlog | 15 | 525
PB21 | Qualidade | Como time, quero testar o sistema, para entregar as regras de negócio funcionando. | RNF15 | Alta | 5 | 4 | Gustavo Lona | Backlog | 15 | 525
PB23 | Qualidade | Como time, quero preparar a entrega final, para apresentar o sistema funcionando. | - | Média | 3 | 4 | Pedro Moraes | Backlog | 9 | 315
PB22 | Qualidade | Como administrador, quero backup automático e registro de auditoria, para recuperar dados e saber quem alterou o quê. | RNF08, RNF12 | Baixa | 5 | - | A definir | Backlog | 15 | 525
|  | Total |  |  | 107 |  |  |  | 321 | 11235

## Backlog da Sprint
Backlog da Sprint (tarefas)
Cada história do backlog do produto foi quebrada em tarefas. Início e fim vêm das datas da sprint.
ID | Item | Sprint | O que será feito | Como será feito | Responsável | Horas | Início | Fim | Status | Custo (R$)
S0-01 | S0 | 0 | Definir a situação-problema e o funil de ideias | Funil de ideias partindo do problema até a solução escolhida | Equipe |  | 2026-10-12 | 2026-10-21 | Concluído | 0
S0-02 | S0 | 0 | Criar o questionário do cliente no Google Forms | Google Forms com perfil, situação atual e prioridades | Equipe |  | 2026-10-12 | 2026-10-21 | Concluído | 0
S0-03 | S0 | 0 | Elaborar os mapas mentais de ideias e de requisitos | Mapa mental no Coggle | Equipe |  | 2026-10-12 | 2026-10-21 | Concluído | 0
S0-04 | S0 | 0 | Elencar os requisitos do cliente e os requisitos funcionais e não funcionais | RF01 a RF18 e RNF01 a RNF16, com ISO/IEC 25010 | Equipe |  | 2026-10-12 | 2026-10-21 | Concluído | 0
S0-05 | S0 | 0 | Elaborar a modelagem UML (casos de uso, sequência e estados) | Diagramas UML documentados | Equipe |  | 2026-10-12 | 2026-10-21 | Concluído | 0
S0-06 | S0 | 0 | Modelar o processo de atendimento em BPMN | Processo com raias: Cliente, Recepcionista, Mecânico e Sistema | Equipe |  | 2026-10-12 | 2026-10-21 | Concluído | 0
S0-07 | S0 | 0 | Montar o backlog do produto, o backlog da sprint e o quadro Kanban no Trello | Excel de apoio + quadro no Trello | Equipe |  | 2026-10-12 | 2026-10-21 | Em andamento | 0
S0-08 | S0 | 0 | Preparar a apresentação do planejamento Scrum | PPTX com os prints do Trello | Equipe |  | 2026-10-12 | 2026-10-21 | Em andamento | 0
PB01-T1 | PB01 | 1 | Criar repositório Git e definir branches (main, dev e feature) | GitHub, com pull request revisado por outro integrante | Gustavo Lona | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 70
PB01-T2 | PB01 | 1 | Configurar o ambiente e o projeto em camadas (apresentação, regras de negócio e dados) | Framework web escolhido pela equipe, separando as camadas em módulos | Gustavo Lona | 4 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 140
PB01-T3 | PB01 | 1 | Criar o banco de dados e o script de migração inicial | Script SQL versionado no repositório | Gustavo Lona | 3 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 105
PB02-T1 | PB02 | 1 | Elaborar o DER (cliente, veículo, OS, peça, funcionário e conta) | Modelagem em ferramenta de diagramas, validada com os requisitos | Pedro Moraes | 4 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 140
PB02-T2 | PB02 | 1 | Criar o dicionário de dados e os scripts DDL | Documento + scripts SQL no repositório | Pedro Moraes | 3 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 105
PB02-T3 | PB02 | 1 | Revisar o modelo com a equipe | Reunião curta de revisão, ajustes registrados | Pedro Moraes | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 70
PB03-T1 | PB03 | 1 | Criar a tela de login e a validação de credenciais | Formulário com validação no front e no back-end | Gustavo Lona | 5 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 175
PB03-T2 | PB03 | 1 | Implementar hash de senha (bcrypt), sessão de 30 min e bloqueio após 5 tentativas | Regras no módulo de autenticação, com testes unitários | Gustavo Lona | 6 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 210
PB03-T3 | PB03 | 1 | Controlar o acesso às telas por perfil (Recepcionista, Mecânico e Administrador) | Verificação de perfil em cada rota protegida | Gustavo Lona | 4 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 140
PB04-T1 | PB04 | 1 | Criar o cadastro de funcionários (incluir, alterar e inativar) | Tela CRUD ligada à tabela de funcionários | Pedro Moraes | 5 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 175
PB04-T2 | PB04 | 1 | Atribuir o perfil de acesso ao funcionário | Campo de perfil com lista fixa de três opções | Pedro Moraes | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 70
PB04-T3 | PB04 | 1 | Bloquear o login de funcionário inativado | Validação de status no momento do login | Pedro Moraes | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 70
PB05-T1 | PB05 | 1 | Criar a tela de cadastro com validação de CPF e campos obrigatórios | Máscara e validação de CPF no front e no back-end | Alan Filipe | 6 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 210
PB05-T2 | PB05 | 1 | Implementar busca por nome ou CPF, edição e inativação | Consulta com filtro e confirmação antes de inativar | Alan Filipe | 5 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 175
PB05-T3 | PB05 | 1 | Testar os cenários (CPF duplicado e campo vazio) | Casos de teste manuais e automatizados | Alan Filipe | 4 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 140
PB06-T1 | PB06 | 1 | Criar o cadastro de veículo vinculado ao cliente, com validação de placa (padrão antigo e Mercosul) | Validação por expressão regular + relacionamento com o cliente | Alan Filipe | 6 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 210
PB06-T2 | PB06 | 1 | Tratar placa já cadastrada e transferência de proprietário | Aviso ao usuário e confirmação antes de transferir | Alan Filipe | 5 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 175
PB06-T3 | PB06 | 1 | Testar os cenários de placa inválida e duplicada | Casos de teste manuais e automatizados | Alan Filipe | 4 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | A fazer | 140
PB07-T1 | PB07 | 2 | Criar a busca por placa e a exibição dos dados do veículo e do cliente | Consulta ao banco e tela de resumo | Gustavo Lona | 6 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 210
PB07-T2 | PB07 | 2 | Criar o formulário de abertura (km, problema relatado e número sequencial da OS) | Numeração automática e status inicial Aberta | Gustavo Lona | 10 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 350
PB07-T3 | PB07 | 2 | Implementar as regras: OS em andamento, km menor que a anterior e rascunho automático | Alertas na tela e salvamento automático do rascunho | Gustavo Lona | 8 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 280
PB08-T1 | PB08 | 2 | Criar a tela de checklist (avarias, combustível e itens presentes) | Componente de seleção no desenho do carro + campos de itens | Pedro Moraes | 8 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 280
PB08-T2 | PB08 | 2 | Vincular o checklist à OS e torná-lo obrigatório | Validação na confirmação de abertura da OS | Pedro Moraes | 4 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 140
PB08-T3 | PB08 | 2 | Testar o preenchimento e a obrigatoriedade | Casos de teste manuais | Pedro Moraes | 3 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 105
PB09-T1 | PB09 | 2 | Criar a consulta de OS por placa, da mais recente para a mais antiga | Consulta ordenada por data, exibida em lista | Alan Filipe | 5 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 175
PB09-T2 | PB09 | 2 | Tratar os casos sem histórico e placa não encontrada | Mensagens padronizadas na tela | Alan Filipe | 2 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 70
PB09-T3 | PB09 | 2 | Testar os três cenários de consulta | Casos de teste manuais | Alan Filipe | 2 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 70
PB10-T1 | PB10 | 2 | Criar a agenda e o agendamento por horário | Tela de calendário com horários e vínculo ao veículo | Alan Filipe | 7 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 245
PB10-T2 | PB10 | 2 | Implementar o limite de boxes e a sugestão de horários livres | Regra de capacidade por horário no back-end | Alan Filipe | 5 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 175
PB10-T3 | PB10 | 2 | Implementar o reagendamento e o cancelamento | Ações na agenda com liberação do horário | Alan Filipe | 3 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 105
PB15-T1 | PB15 | 2 | Criar o cadastro de peças (código, descrição, custo, venda, quantidade e mínimo) | Tela CRUD ligada à tabela de peças | Pedro Moraes | 7 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 245
PB15-T2 | PB15 | 2 | Validar código duplicado e preço de venda abaixo do custo | Validações com aviso e confirmação | Pedro Moraes | 4 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 140
PB15-T3 | PB15 | 2 | Criar a busca de peças para uso no orçamento | Campo de busca por código ou descrição | Pedro Moraes | 4 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | Backlog | 140
PB11-T1 | PB11 | 3 | Criar a tela de orçamento com itens de peças e mão de obra | Tabela editável de itens ligada à OS | Gustavo Lona | 9 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 315
PB11-T2 | PB11 | 3 | Calcular os totais e avisar quando o estoque for insuficiente | Cálculo no back-end e consulta ao saldo da peça | Gustavo Lona | 8 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 280
PB11-T3 | PB11 | 3 | Tratar orçamento vazio e mudar a OS para Aguardando aprovação | Validação ao finalizar e troca automática de status | Gustavo Lona | 7 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 245
PB12-T1 | PB12 | 3 | Registrar aprovação ou reprovação com meio de contato e motivo | Formulário de decisão com data e hora gravadas | Alan Filipe | 6 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 210
PB12-T2 | PB12 | 3 | Implementar a aprovação parcial com recálculo do total | Seleção de itens aprovados e novo cálculo | Alan Filipe | 6 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 210
PB12-T3 | PB12 | 3 | Testar aprovação, parcial e reprovação | Casos de teste manuais e automatizados | Alan Filipe | 3 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 105
PB13-T1 | PB13 | 3 | Criar o painel de OS com mudança de status | Painel em formato Kanban simples com os status da OS | Pedro Moraes | 5 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 175
PB13-T2 | PB13 | 3 | Gravar o histórico de mudanças com data e hora | Tabela de histórico de status | Pedro Moraes | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 70
PB13-T3 | PB13 | 3 | Testar as transições de status | Casos de teste manuais | Pedro Moraes | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 70
PB16-T1 | PB16 | 3 | Criar a tela de encerramento com forma de pagamento (Pix, cartão, boleto e dinheiro) | Formulário de pagamento ligado à OS | Alan Filipe | 6 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 210
PB16-T2 | PB16 | 3 | Gerar as parcelas do pagamento parcelado com vencimento a cada 30 dias | Cálculo de parcelas gravado para o financeiro | Alan Filipe | 5 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 175
PB16-T3 | PB16 | 3 | Bloquear o encerramento fora do status correto e gerar o recibo | Validação de status + recibo em PDF | Alan Filipe | 4 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 140
PB17-T1 | PB17 | 3 | Implementar a baixa automática ao encerrar a OS | Regra no módulo de estoque, disparada pelo encerramento | Pedro Moraes | 6 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 210
PB17-T2 | PB17 | 3 | Bloquear saldo insuficiente e não baixar peças de OS reprovada | Validações antes da baixa | Pedro Moraes | 5 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 175
PB17-T3 | PB17 | 3 | Registrar a movimentação com o número da OS | Tabela de movimentações de estoque | Pedro Moraes | 4 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | Backlog | 140
PB14-T1 | PB14 | 4 | Integrar o envio por WhatsApp e e-mail | Integração com API de mensagens, com o número da OS na mensagem | Alan Filipe | 8 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 280
PB14-T2 | PB14 | 4 | Avisar a recepção quando o cliente não tem contato cadastrado | Alerta na tela da recepção para ligar ao cliente | Alan Filipe | 3 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 105
PB14-T3 | PB14 | 4 | Testar o envio nos dois canais | Testes com contatos reais da equipe | Alan Filipe | 4 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 140
PB18-T1 | PB18 | 4 | Criar a regra de alerta ao atingir o estoque mínimo | Comparação de saldo x mínimo após cada baixa | Alan Filipe | 4 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 140
PB18-T2 | PB18 | 4 | Criar o painel de alertas do administrador | Lista de peças em alerta no painel | Alan Filipe | 3 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 105
PB18-T3 | PB18 | 4 | Resolver o alerta automaticamente quando o saldo subir | Reavaliação do alerta a cada atualização de quantidade | Alan Filipe | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 70
PB19-T1 | PB19 | 4 | Criar o cadastro de contas a pagar e a receber | Tela CRUD com fornecedor, valor e vencimento | Gustavo Lona | 6 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 210
PB19-T2 | PB19 | 4 | Destacar contas vencidas e registrar a baixa de pagamento | Status automático por data + ação de baixa | Gustavo Lona | 5 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 175
PB19-T3 | PB19 | 4 | Mostrar o fluxo de caixa | Resumo de entradas e saídas por período | Gustavo Lona | 4 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 140
PB20-T1 | PB20 | 4 | Criar o relatório de faturamento e ticket médio | Consulta agregada por período | Pedro Moraes | 6 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 210
PB20-T2 | PB20 | 4 | Criar o relatório de desempenho por mecânico | Consulta por mecânico com OS concluídas e mão de obra | Pedro Moraes | 5 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 175
PB20-T3 | PB20 | 4 | Exportar os relatórios em PDF e XLSX | Bibliotecas de exportação no back-end | Pedro Moraes | 4 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 140
PB21-T1 | PB21 | 4 | Escrever testes unitários das regras de negócio (meta de 70% de cobertura) | Testes automatizados no cálculo do orçamento, baixa de estoque e financeiro | Gustavo Lona | 8 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 280
PB21-T2 | PB21 | 4 | Executar testes de integração dos fluxos principais | Roteiro: abrir OS, orçar, executar, encerrar | Gustavo Lona | 5 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 175
PB21-T3 | PB21 | 4 | Corrigir as falhas encontradas | Registro das falhas e correção antes da entrega | Gustavo Lona | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 70
PB23-T1 | PB23 | 4 | Publicar o sistema em ambiente de apresentação | Deploy em servidor de testes | Pedro Moraes | 4 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 140
PB23-T2 | PB23 | 4 | Preparar o material de apoio ao usuário | Manual rápido com as telas principais | Pedro Moraes | 3 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 105
PB23-T3 | PB23 | 4 | Ensaiar a apresentação final | Ensaio com a equipe completa | Pedro Moraes | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | Backlog | 70
PB22-T1 | PB22 | - | Configurar o backup automático diário do banco | Rotina agendada com cópia em local separado | A definir | 6 | A definir | A definir | Backlog | 210
PB22-T2 | PB22 | - | Registrar auditoria de OS, estoque e financeiro | Tabela de auditoria com usuário, data e valores antes e depois | A definir | 6 | A definir | A definir | Backlog | 210
PB22-T3 | PB22 | - | Testar a restauração do backup | Restauração em ambiente de teste | A definir | 3 | A definir | A definir | Backlog | 105
[5 empty] | Total | 321 |  |  |  | 11235
Formulas:
Início = IFERROR(INDEX('Visão Geral'!$C12:C16,MATCH([Sprint],'Visão Geral'!$A12:A16,0)),"A definir")
Fim = IFERROR(INDEX('Visão Geral'!$D12:D16,MATCH([Sprint],'Visão Geral'!$A12:A16,0)),"A definir")

## Cerimônias
Cerimônias da Sprint
Planejamento, execução, revisão e aprendizado.
Cerimônia | Quando | Duração | Participantes | Objetivo | Entrada | Saída
Sprint Planning (Planejamento) | 1º dia da sprint | 1h | Time inteiro | Definir a meta da sprint e escolher quais itens do backlog do produto entram na sprint. | Backlog do produto priorizado e velocidade do time | Backlog da sprint e meta da sprint
Daily Scrum (Execução) | Todo dia útil | 15 min | Time de desenvolvimento | Alinhar o trabalho do dia: o que fiz, o que farei e o que me impede. | Quadro Kanban atualizado no Trello | Impedimentos registrados e cartões em dia
Sprint Review (Revisão) | Último dia da sprint | 45 min | Time e Product Owner | Demonstrar o que foi entregue e verificar se cada item atende aos critérios de aceite. | Incremento do sistema funcionando | Itens aceitos e backlog do produto atualizado
Sprint Retrospective (Aprendizado) | Último dia da sprint, após a Review | 30 min | Time inteiro | Refletir sobre o que funcionou, o que não funcionou e o que melhorar na próxima sprint. | Dados da sprint (entregas, atrasos e impedimentos) | Ações de melhoria para a próxima sprint
Calendário das cerimônias (datas calculadas a partir das sprints)
Sprint | Planning (início) | Daily (de) | Daily (até) | Review (fim) | Retrospective (fim) | Duração (dias úteis)
Sprint 0 - Planejamento e Requisitos | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 8
Sprint 1 - Base do sistema | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 5
Sprint 2 - Ordem de Serviço | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 5
Sprint 3 - Ciclo da OS | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 5
Sprint 4 - Gestão e entrega | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 5
Registro da Sprint Review (preencher ao final de cada sprint)
Sprint | Itens entregues | Itens aceitos pelo PO | Itens não concluídos | Feedback recebido | Pontos entregues
Sprint 0 - Planejamento e Requisitos
Sprint 1 - Base do sistema
Sprint 2 - Ordem de Serviço
Sprint 3 - Ciclo da OS
Sprint 4 - Gestão e entrega
Registro da Sprint Retrospective (preencher ao final de cada sprint)
Sprint | O que funcionou bem | O que não funcionou | O que vamos melhorar | Responsável pela ação | Prazo da ação
Sprint 0 - Planejamento e Requisitos
Sprint 1 - Base do sistema
Sprint 2 - Ordem de Serviço
Sprint 3 - Ciclo da OS
Sprint 4 - Gestão e entrega

## Cartões Trello
Cartões para o Trello
Copie a coluna 'Título' de uma lista por vez e cole em 'Adicionar cartão' no Trello (uma linha vira um cartão). Veja a aba Guia Trello.
Lista | Título do cartão | Descrição | Etiqueta | Membro | Data de entrega | Checklist (uma tarefa por item)
Concluído | S0-01 Definir a situação-problema e o funil de ideias | Funil de ideias partindo do problema até a solução escolhida | Sprint 0 | Equipe | 2026-10-21
Concluído | S0-02 Criar o questionário do cliente no Google Forms | Google Forms com perfil, situação atual e prioridades | Sprint 0 | Equipe | 2026-10-21
Concluído | S0-03 Elaborar os mapas mentais de ideias e de requisitos | Mapa mental no Coggle | Sprint 0 | Equipe | 2026-10-21
Concluído | S0-04 Elencar os requisitos do cliente e os requisitos funcionais e não funcionais | RF01 a RF18 e RNF01 a RNF16, com ISO/IEC 25010 | Sprint 0 | Equipe | 2026-10-21
Concluído | S0-05 Elaborar a modelagem UML (casos de uso, sequência e estados) | Diagramas UML documentados | Sprint 0 | Equipe | 2026-10-21
Concluído | S0-06 Modelar o processo de atendimento em BPMN | Processo com raias: Cliente, Recepcionista, Mecânico e Sistema | Sprint 0 | Equipe | 2026-10-21
Em andamento | S0-07 Montar o backlog do produto, o backlog da sprint e o quadro Kanban no Trello | Excel de apoio + quadro no Trello | Sprint 0 | Equipe | 2026-10-21
Em andamento | S0-08 Preparar a apresentação do planejamento Scrum | PPTX com os prints do Trello | Sprint 0 | Equipe | 2026-10-21
Backlog da Sprint | [3] PB01 Configurar ambiente, Git e banco | Como time, quero configurar o ambiente, o repositório e o banco de dados, para começar a desenvolver com a base organizada. Requisitos: RNF14 Prioridade: Alta | Sprint 1 | Gustavo Lona | 2026-10-28 | Criar repositório Git e definir branches (main, dev e feature) Configurar o ambiente e o projeto em camadas (apresentação, regras de negócio e dados) Criar o banco de dados e o script de migração inicial
Backlog da Sprint | [3] PB02 Modelar o banco de dados | Como time, quero modelar o banco de dados, para guardar clientes, veículos, OS, peças e contas de forma consistente. Requisitos: RF02, RF03, RF06, RF13, RF16 Prioridade: Alta | Sprint 1 | Pedro Moraes | 2026-10-28 | Elaborar o DER (cliente, veículo, OS, peça, funcionário e conta) Criar o dicionário de dados e os scripts DDL Revisar o modelo com a equipe
Backlog da Sprint | [5] PB03 Login e autenticação | Como funcionário, quero fazer login com usuário e senha, para acessar apenas as telas do meu perfil. Requisitos: RF01, RNF10, RNF11 Prioridade: Alta | Sprint 1 | Gustavo Lona | 2026-10-28 | Criar a tela de login e a validação de credenciais Implementar hash de senha (bcrypt), sessão de 30 min e bloqueio após 5 tentativas Controlar o acesso às telas por perfil (Recepcionista, Mecânico e Administrador)
Backlog da Sprint | [3] PB04 Cadastro de funcionários e perfis | Como administrador, quero cadastrar funcionários e definir o perfil de cada um, para que cada pessoa veja só o que é da sua função. Requisitos: RF18, RF01 Prioridade: Média | Sprint 1 | Pedro Moraes | 2026-10-28 | Criar o cadastro de funcionários (incluir, alterar e inativar) Atribuir o perfil de acesso ao funcionário Bloquear o login de funcionário inativado
Backlog da Sprint | [5] PB05 Cadastro de clientes | Como recepcionista, quero cadastrar clientes com nome, CPF e telefone, para ter os dados à mão nos próximos atendimentos. Requisitos: RF02, RNF05 Prioridade: Alta | Sprint 1 | Alan Filipe | 2026-10-28 | Criar a tela de cadastro com validação de CPF e campos obrigatórios Implementar busca por nome ou CPF, edição e inativação Testar os cenários (CPF duplicado e campo vazio)
Backlog da Sprint | [5] PB06 Cadastro de veículos | Como recepcionista, quero cadastrar veículos vinculados a um cliente, para identificar rápido qual carro está sendo atendido. Requisitos: RF03, RNF05 Prioridade: Alta | Sprint 1 | Alan Filipe | 2026-10-28 | Criar o cadastro de veículo vinculado ao cliente, com validação de placa (padrão antigo e Mercosul) Tratar placa já cadastrada e transferência de proprietário Testar os cenários de placa inválida e duplicada
Backlog do Produto | [8] PB07 Abrir Ordem de Serviço | Como recepcionista, quero abrir uma OS informando placa, km e problema relatado, para registrar a entrada do veículo. Requisitos: RF06, RNF03, RNF09 Prioridade: Alta | Sprint 2 | Gustavo Lona | 2026-11-04 | Criar a busca por placa e a exibição dos dados do veículo e do cliente Criar o formulário de abertura (km, problema relatado e número sequencial da OS) Implementar as regras: OS em andamento, km menor que a anterior e rascunho automático
Backlog do Produto | [5] PB08 Checklist de entrada | Como recepcionista, quero registrar o checklist de entrada, para evitar discussões sobre danos que já existiam. Requisitos: RF07 Prioridade: Alta | Sprint 2 | Pedro Moraes | 2026-11-04 | Criar a tela de checklist (avarias, combustível e itens presentes) Vincular o checklist à OS e torná-lo obrigatório Testar o preenchimento e a obrigatoriedade
Backlog do Produto | [3] PB09 Histórico do veículo | Como mecânico, quero consultar o histórico de serviços de um veículo pela placa, para diagnosticar com base nas manutenções anteriores. Requisitos: RF04 Prioridade: Média | Sprint 2 | Alan Filipe | 2026-11-04 | Criar a consulta de OS por placa, da mais recente para a mais antiga Tratar os casos sem histórico e placa não encontrada Testar os três cenários de consulta
Backlog do Produto | [5] PB10 Agenda de atendimentos | Como recepcionista, quero agendar, reagendar e cancelar atendimentos, para organizar a entrada de carros e evitar lotação dos boxes. Requisitos: RF05 Prioridade: Média | Sprint 2 | Alan Filipe | 2026-11-04 | Criar a agenda e o agendamento por horário Implementar o limite de boxes e a sugestão de horários livres Implementar o reagendamento e o cancelamento
Backlog do Produto | [5] PB15 Cadastro de peças | Como administrador, quero cadastrar peças com código, preços, quantidade e estoque mínimo, para ter o estoque organizado. Requisitos: RF13 Prioridade: Alta | Sprint 2 | Pedro Moraes | 2026-11-04 | Criar o cadastro de peças (código, descrição, custo, venda, quantidade e mínimo) Validar código duplicado e preço de venda abaixo do custo Criar a busca de peças para uso no orçamento
Backlog do Produto | [8] PB11 Orçamento da OS | Como mecânico, quero montar o orçamento da OS com peças e mão de obra, para que o cliente saiba o valor antes de autorizar. Requisitos: RF08 Prioridade: Alta | Sprint 3 | Gustavo Lona | 2026-11-11 | Criar a tela de orçamento com itens de peças e mão de obra Calcular os totais e avisar quando o estoque for insuficiente Tratar orçamento vazio e mudar a OS para Aguardando aprovação
Backlog do Produto | [5] PB12 Aprovação do orçamento | Como recepcionista, quero registrar se o cliente aprovou ou reprovou o orçamento, para que o serviço só comece com a autorização registrada. Requisitos: RF09 Prioridade: Alta | Sprint 3 | Alan Filipe | 2026-11-11 | Registrar aprovação ou reprovação com meio de contato e motivo Implementar a aprovação parcial com recálculo do total Testar aprovação, parcial e reprovação
Backlog do Produto | [3] PB13 Atualizar status da OS | Como mecânico, quero atualizar o status da OS conforme o serviço avança, para que a recepção e o cliente saibam a etapa do carro. Requisitos: RF10 Prioridade: Alta | Sprint 3 | Pedro Moraes | 2026-11-11 | Criar o painel de OS com mudança de status Gravar o histórico de mudanças com data e hora Testar as transições de status
Backlog do Produto | [5] PB16 Encerrar OS e pagamento | Como recepcionista, quero encerrar a OS registrando a forma de pagamento, para concluir o atendimento. Requisitos: RF12 Prioridade: Alta | Sprint 3 | Alan Filipe | 2026-11-11 | Criar a tela de encerramento com forma de pagamento (Pix, cartão, boleto e dinheiro) Gerar as parcelas do pagamento parcelado com vencimento a cada 30 dias Bloquear o encerramento fora do status correto e gerar o recibo
Backlog do Produto | [5] PB17 Baixa automática de estoque | Como administrador, quero que as peças usadas na OS sejam baixadas do estoque automaticamente, para não ter diferença com a prateleira. Requisitos: RF14 Prioridade: Alta | Sprint 3 | Pedro Moraes | 2026-11-11 | Implementar a baixa automática ao encerrar a OS Bloquear saldo insuficiente e não baixar peças de OS reprovada Registrar a movimentação com o número da OS
Backlog do Produto | [5] PB14 Notificar cliente (carro pronto) | Como mecânico, quero que o cliente seja avisado quando o carro estiver pronto, para ele retirar sem precisar ligar. Requisitos: RF11, RNF13 Prioridade: Média | Sprint 4 | Alan Filipe | 2026-11-18 | Integrar o envio por WhatsApp e e-mail Avisar a recepção quando o cliente não tem contato cadastrado Testar o envio nos dois canais
Backlog do Produto | [3] PB18 Alerta de estoque mínimo | Como administrador, quero ser avisado quando uma peça atingir o estoque mínimo, para repor antes que ela falte. Requisitos: RF15 Prioridade: Média | Sprint 4 | Alan Filipe | 2026-11-18 | Criar a regra de alerta ao atingir o estoque mínimo Criar o painel de alertas do administrador Resolver o alerta automaticamente quando o saldo subir
Backlog do Produto | [5] PB19 Contas a pagar e a receber | Como administrador, quero registrar contas a pagar e a receber, para saber quanto entra e quanto sai. Requisitos: RF16 Prioridade: Média | Sprint 4 | Gustavo Lona | 2026-11-18 | Criar o cadastro de contas a pagar e a receber Destacar contas vencidas e registrar a baixa de pagamento Mostrar o fluxo de caixa
Backlog do Produto | [5] PB20 Relatórios de faturamento e desempenho | Como administrador, quero gerar relatórios de faturamento e desempenho, para decidir com base em números. Requisitos: RF17, RNF13 Prioridade: Média | Sprint 4 | Pedro Moraes | 2026-11-18 | Criar o relatório de faturamento e ticket médio Criar o relatório de desempenho por mecânico Exportar os relatórios em PDF e XLSX
Backlog do Produto | [5] PB21 Testes do sistema | Como time, quero testar o sistema, para entregar as regras de negócio funcionando. Requisitos: RNF15 Prioridade: Alta | Sprint 4 | Gustavo Lona | 2026-11-18 | Escrever testes unitários das regras de negócio (meta de 70% de cobertura) Executar testes de integração dos fluxos principais Corrigir as falhas encontradas
Backlog do Produto | [3] PB23 Entrega final e apresentação | Como time, quero preparar a entrega final, para apresentar o sistema funcionando. Requisitos: - Prioridade: Média | Sprint 4 | Pedro Moraes | 2026-11-18 | Publicar o sistema em ambiente de apresentação Preparar o material de apoio ao usuário Ensaiar a apresentação final
Backlog do Produto | [5] PB22 Backup e auditoria | Como administrador, quero backup automático e registro de auditoria, para recuperar dados e saber quem alterou o quê. Requisitos: RNF08, RNF12 Prioridade: Baixa | Sem sprint | A definir |  | Configurar o backup automático diário do banco Registrar auditoria de OS, estoque e financeiro Testar a restauração do backup

## Guia Trello
Como montar o quadro Kanban no Trello
Passo | O que fazer
1. Criar o quadro | No Trello, clique em Criar > Criar quadro. Nome: Overdrive - Scrum. Convide Alan, Gustavo e Pedro pelo e-mail.
2. Criar as 5 listas | Backlog do Produto ¦ Backlog da Sprint ¦ Em andamento ¦ Em revisão ¦ Concluído (nessa ordem, da esquerda para a direita).
3. Criar as etiquetas | Menu do quadro > Etiquetas: Sprint 0, Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4 e Sem sprint. Use uma cor por sprint.
4. Colar os cartões | Na aba Cartões Trello, filtre a coluna Lista (ex.: Backlog do Produto), copie as células da coluna Título e cole em 'Adicionar um cartão' da lista correspondente. O Trello cria um cartão por linha.
5. Completar cada cartão | Abra o cartão e cole a Descrição, adicione a Etiqueta, o Membro e a Data de entrega. Em Checklist, cole a coluna Checklist: cada linha vira um item.
6. Regra do Kanban (WIP) | Máximo de 2 cartões por pessoa em Em andamento. Um cartão só vai para Concluído depois de passar por Em revisão (aceite do Product Owner).
7. Rotina de cada sprint | Planning: mover os cartões da sprint para Backlog da Sprint. Daily: atualizar o quadro. Review: cartões aceitos vão para Concluído. Retrospective: registrar melhorias (cartão ou aba Cerimônias).
8. Prints para a entrega | Tire prints do quadro inteiro, de um cartão aberto (com checklist, membro e data) e do quadro por sprint (filtro por etiqueta). Cole nos slides do PPTX.